КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУРАШИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. К.Маркса, д. 28, г. Мураши, Кировская область, 613711, тел. 2-20-80, факс 2-20-95, каб.303

e-mail: ksk.murashy@mail.ru

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по итогам проведения мониторинга реализации региональных

(национальных) проектов за 12 месяцев 2022 года

г. Мураши								            31.01.2023

В соответствии с пунктом 1.3 раздела 1 плана работы Контрольно-счетной комиссии Мурашинского муниципального округа на 2022 год, утвержденного распоряжением председателя Контрольно-счетной комиссии Мурашинского муниципального округа от 10.01.2022 № 3, Контрольно-счетной комиссией Мурашинского муниципального округа проведен мониторинг реализации проектов за 12 месяцев 2022 года.

Анализ расходов, направленных на реализацию

региональных (национальных) проектов

Фактические расходы средств бюджета на реализацию региональных (национальных) проектов за 12 месяцев 2022 год составили 5 082,9 тыс. рублей, или 100,00 % от годового плана.

тыс. рублей

| № п/п | Наименование проекта | Плановые назначения | Исполнено в 3 квартале | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в том числе: федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |  |  |
| Национальный проект «Образование» |
| Национальный проект «Образование», федеральный проект «Современная школа» |
| 1 | Современная школа | 606,20 | 0 | 600,0 | 6,2 | 606,2 | 100,0 |
|  | Итого НП «Образование» | 606,2 | 0 | 600,0 | 6,2 | 606,2 | 100,0 |
| Национальный проект «Жильё и городская среда» |
| 2 | Обеспечение граждан доступным жильем | 4 055,8 | 0 | 4 051,7 | 4,1 | 3 701,9 | 91,3 |
|  | Региональный проект «Формирование комфортной городской среды на территории Кировской области» |
| 3 | Комфортная городская среда | 4 476,7 | 2 850,5 | 28,8 | 1 597,4 | 4 476,7 | 100,0 |
|  | Итого НП «Жилье и городская среда» | 8 532,5 | 2850,5 | 4 080,5 | 1 601,5 | 8 178,6 | 95,9 |
|  | Всего по региональным (национальным) проектам | 9 138,7 | 2 850,5 | 4 680,5 | 1 607,7 | 8 784,8 | 96,1 |

В период с февраля по декабрь текущего года для освоения бюджетных средств заключено 7 контрактов (договоров) на сумму 8 784,8 тыс. рублей, в том числе:

- НП «Образование» - 3 контракта (договора) на сумму 606 200 рублей;

- НП «Жильё и городская среда» - 3 контракта (договора) на сумму 3 701 920,0 рублей.

- РП «Формирование комфортной городской среды на территории Кировской области» - 1 контракт (договор) в рамках проекта «Комфортная городская среда» на сумму 4 476 654,12 рублей.

По НП «Жильё и городская среда» исполнение составило 91,3% от плановых назначений в связи с экономией стоимости квадратных метров при приобретении жилья.

Проверка соблюдения сроков (графиков) выполнения работ, услуг в рамках исполнения региональных проектов, предусмотренных контрактами (договорами).

I.  Проведена последующая проверка по факту устранения нарушений, выявленных в ходе мониторинга национальных проектов за 9 месяцев 2022 года  по реализации мероприятий по подготовке образовательного пространства в муниципальных общеобразовательных  организациях, на базе которых  создаются центры образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в  МОКУ СОШ имени Софьи Степановны Ракитиной г. Мураши и МОКУ СОШ п. Октябрьский:

Замечания устранены.

II По проверке достижения результатов на реализацию программы формирования современной городской среды в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Кировской области» замечаний нет.

III Национальный проект «Жилье и городская среда» федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» в рамках реализации областной адресной программы «Переселение граждан, проживающих на территории Кировской области, из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года» на 2019-2025 годы», направленной на выполнение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

Между Министерством строительства, энергетики и жилищно – коммунального хозяйства Кировской области и администрацией муниципального образования Мурашинский муниципальный округ заключено соглашение о предоставлении бюджету Мурашинского муниципального округа субсидии из областного бюджета на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда от 05.08.2022 года №29-2022/А.

Предметом соглашения предоставление из областного бюджета в 2022 году/2023 и 2024 годах (по заявке 2022 года) бюджету Мурашинского муниципального округа субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в сумме 4 055 755,76 рублей.

По результатам электронного аукциона в 4 квартале 2022 года заключено 2 муниципальных контракта на приобретение двух жилых помещений в многоквартирных домах на территории Мурашинского района на сумму 2 406 800,00 рублей.

Оплата за приобретенные объекты недвижимости произведена за счет средств, поступивших от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 2 382 692,6 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 21 678,92 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 2 428,48 тыс. рублей.

Всего за 12 месяцев заключено 3 муниципальных контрактов на приобретение 3 жилых помещений на сумму 3 469 400,0 рублей и 1 выкуп жилья на сумму 232 520,0 рублей.

Согласно п.1.11. муниципальных контрактов, жилое помещение передается Поставщиком Заказчику в течение 7 рабочих дней с момента подписания Контракта по акту приема-передачи жилого помещения. Одновременно передается вся имеющаяся техническая документация на жилое помещение.

Нарушений, связанных с передачей жилых помещений Поставщиком Заказчику не обнаружено.

Проверкой своевременности оплаты выявлено:

Муниципальный контракт № 03431800489322000011 заключен 09.12.2022 года по результатам единственной заявки с индивидуальным предпринимателем Зубаревой Е.И. на приобретение квартиры, расположенную по адресу: г. Мураши, ул. Кирова, дом 5 корпус 2 квартира 44, общая площадь 54,3 кв.м.

Частью 2.3 муниципального контракта установлено, оплата жилого помещения производится в безналичной форме:

- 0,1% от стоимости настоящего Контракта перечисляются в течение 7 (семи) календарных дней со дня подписания Контракта;

- оставшиеся 99,9 % перечисляются в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания акта приема-передачи жилого помещения, при условии поступления средств от государственной корпорации Фонда содействия реформирования ЖКХ и бюджета Кировской области из областного бюджета.

Фактическая оплата произведена платежными поручениями:

- № 642 от 13.12.2022 года в сумме 1 194,60 руб. (срок оплаты до 20.12.2022 года);

- № 664 от 16.12.2022 года в сумме 1 194,60 руб. (срок оплаты до 20.12.2022 года);

- № 672 от 21.12.2022 года в сумме 14,22 руб. с нарушением срока оплаты на 1 день (срок оплаты до 20.12.2022 года);

- № 690 от 28.12.2022 года в сумме 1 182 614,03 руб. с нарушением срока оплаты на 2 дня (срок оплаты до 26.12.2022 года);

- № 691 от 28.12.2022 года в сумме 10 769,69 руб. с нарушением срока оплаты на 2 дня (срок оплаты до 26.12.2022 года);

В нарушение ст.72 Бюджетного кодекса РФ, ст.94 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", п.2.3 муниципального контракта заказчиком в 3 случаях нарушен срок оплаты по контракту за счет средств местного бюджета и за счет средств субсидии.

Претензия со стороны подрядчика о нарушении срока оплаты выполненных работ не предъявлялась.

Выводы:

1. В 2022 году на территории Мурашинского муниципального округа в рамках 2-х региональных (национальных) проектов, реализуется 3 федеральных проекта (далее — проекты).

Объем средств, предусмотренных на реализацию проектов за счет консолидированного бюджета Мурашинского муниципального округа по состоянию на 01.01.2023 составил 9 138,7 тыс. рублей.

2. Фактические расходы средств бюджета на реализацию региональных (национальных) проектов за 12 месяцев 2022 год составили 8 784,8 тыс. рублей, или 96,1% от годового плана.

Предложения

1. В целях повышения эффективности реализации региональных (национальных) проектов и их выполнения в установленные сроки, рекомендую ответственным исполнителям в 2022 году принять исчерпывающие меры, направленные на:

- своевременное выполнение мероприятий в рамках реализации региональных проектов (в том числе заключение и исполнение контрактов (договоров);

- исключение потери финансирования из областного бюджета и дополнительных расходов местного бюджета.

Председатель контрольно-счетной

комиссии Мурашинского

муниципального округа                                 ____________   О.П.Кононенко